## Slide 1
PLAN DE TRABAJO 2026
GRUPO 5: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
SISTEMA NACIONAL DE ACUICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA
15.04.2026

## Slide 2
01
PLAN DE TRABAJO 2026
GRUPO 5: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

## Slide 3
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la articulación interinstitucional del Grupo 5 del SINACUI para la implementación de acciones conjuntas orientadas a la transferencia tecnológica, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades en beneficio de los productores acuícolas durante el año 2026
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fortalecer la articulación interinstitucional del Grupo 5 del Fortalecer la coordinación interinstitucional entre las entidades integrantes del Grupo 5 del SINACUI.
Promover acciones conjuntas de asistencia técnica, capacitación y transferencia tecnológica dirigidas a productores acuícolas y extensionistas.
Impulsar la articulación de servicios complementarios en materia sanitaria, tecnológica, comercial y de procesamiento.

## Slide 4
01
Coordinación y seguimiento interinstitucional del Grupo 5 del SINACUI
03
05
ACTIVIDADES
02
04
06
Intercambio y consolidación de información
Fortalecimiento de capacidades a extensionistas y productores acuícolas
Articulación para la promoción de la sanidad e inocuidad acuícola
Articulación para procesamiento y desarrollo tecnológico
Articulación para el acceso a servicios comerciales y de formalización

## Slide 5
ACTIVIDAD | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | META
1. Coordinación y seguimiento interinstitucional del Grupo 5 del SINACUI | Convocar y desarrollar reuniones de coordinación del Grupo 5. Hacer seguimiento a los acuerdos asumidos por las entidades integrantes. Consolidar reportes de avance sobre cumplimiento de actividades. | DGA / DPDA Entidades integrantes del Grupo 5 | Número de reuniones de coordinación y seguimiento realizadas. | 04 reuniones realizadas
2. Intercambio y consolidación de información | Recopilar y consolidar información sobre productores atendidos por las entidades participantes. Compartir información relevante para la planificación de acciones conjuntas. | DGA / DPDA SANIPES PNACP ITP FONDEPES IMARPE | Número de reportes o matrices de información compartida consolidadas. | 03 reportes
3. Fortalecimiento de capacidades a extensionistas y productores acuícolas | Programar y ejecutar capacitaciones técnicas especializadas. Coordinar la participación de las entidades integrantes en jornadas de fortalecimiento de capacidades. Incorporar contenidos técnicos vinculados a producción, innovación, sanidad, valor agregado y comercialización. | DGA / DPDA IMARPE SANIPES FONDEPES ITP PNACP | Número de actividades de capacitación y fortalecimiento de capacidades ejecutadas. | 04 actividades ejecutadas

## Slide 6
ACTIVIDAD | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | META
4. Articulación para la promoción de la sanidad e inocuidad acuícola | Coordinar acciones con SANIPES para la promoción del cumplimiento de la normativa sanitaria. Difundir información técnica relacionada con la habilitación sanitaria y buenas prácticas. Identificar productores o unidades productivas susceptibles de recibir acompañamiento. | SANIPES DGA / DPDA | Número de acciones articuladas o asistencias técnicas promovidas en materia sanitaria. | 02 acciones articuladas
5. Articulación para procesamiento y desarrollo tecnológico | Coordinar acciones con IMARPE, ITP y FONDEPES para la promoción de tecnologías aplicadas a la acuicultura y producción de semilla. Promover actividades técnicas orientadas a fortalecer capacidades en estos temas. | IMARPE ITP FONDEPES DGA / DPDA | Número de acciones o actividades técnicas implementadas en procesamiento y desarrollo tecnológico. | 03 acciones implementadas
6. Articulación para el acceso a servicios comerciales y de formalización | Coordinar con PNACP la difusión de plataformas comerciales y oportunidades de promoción. Promover el acompañamiento técnico para el registro en RENAPYC. Identificar oportunidades de articulación comercial para productores acuícolas. | PNACP DGA / DPDA | Número de acciones de articulación comercial o formalización promovidas. | 04 acciones promovidas

## Slide 7
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov
1. Coordinación y seguimiento interinstitucional del Grupo 5. | X |  | X |  | X |  | X | 
2. Intercambio y consolidación de información | X |  |  |  | X |  |  | X
3. Fortalecimiento de capacidades a extensionistas y productores acuícolas. |  | X |  | X |  | X |  | X
4. Articulación para la promoción de la sanidad e inocuidad acuícola. | X |  |  | X |  |  |  | 
5. Articulación para procesamiento y desarrollo tecnológico. |  |  | X |  | X |  | X | 
6. Articulación para el acceso a servicios comerciales y de formalización. | X |  | X |  | X |  | X | 

## Slide 8
RESULTADOS ESPERADOS
Fortalecimiento de la articulación interinstitucional entre las entidades integrantes del Grupo 5 del SINACUI.
Implementación de acciones conjuntas de asistencia técnica, capacitación y transferencia tecnológica.
Contribución al fortalecimiento de capacidades de los productores acuícolas en aspectos sanitarios, productivos, tecnológicos y comerciales.
AVANCES DEL TRABAJO CONJUNTO:
https://drive.google.com/drive/folders/1O2Q91LqblZateWaOPEzlQQA0gkce_tLW?usp=drive_link

## Slide 9
GRACIAS
GRUPO 5: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLA - SISTEMA NACIONAL DE ACUICULTURA:
DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
INVITADOS: FONCODES, DEVIDA, IIAP.
15.04.2026